## Gantt esempio
Attività | Inizio attività | Previsione giornate | Fine attività | Consuntivo giornate | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | 2017-02-04 | 2017-02-05 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-08
Studio di fattibilità | 2017-01-02 | 5 | 2017-01-09 | 4
Progettazione di massima | 2017-01-10 | 6 | 2017-01-17 | 6
Progettazione esecutiva | 2017-01-15 | 10 | 2017-01-26 | 9
Verifiche finali | 2017-01-27 | 3 | 2017-01-31 | 5
Festività 2017
Capodanno | 2017-01-01
Epifania | 2017-01-06
Pasquetta | 2014-04-17
Liberazione | 2017-04-25
Primo maggio | 2017-05-01
Repubblica | 2017-06-02
Ferragosto | 2017-08-15
Santi | 2017-11-01
Immacolata | 2017-12-08
Natale | 2017-12-25
S Stefano | 2017-12-26
Regole impiegate nella formattazione
Condizione sulle festività |  | =O(GIORNO.SETTIMANA(F$1;2)>5; SE.ERRORE(CONFRONTA(F$1;$B$8:$B$18;0);0))
Giorni di attività regolari |  | =E($B2>0; $C2>0; F$1>=$B2; F$1<=$D2)
Giorni eccedenti la previsione |  | =E($E2>$C2; F$1>=GIORNO.LAVORATIVO($D2;1); F$1<=GIORNO.LAVORATIVO($D2; $E2-$C2))
Giorni non utilizzati |  | =E($E2<$C2; F$1>=$D2-$C2+$E2+1; F$1<=$D2)

## Cronoprogramma Qualità
Attività | Previsione giornate | Data inizio attività
Corso di approfondimento della norma di riferimento | 5 | 2017-04-10
Stesura della struttura del sistema aziendale | 8 | 2017-04-18
Stesura del manuale per la gestione della qualità | 8 | 2017-04-18
Stesura procedure per gestione del sistema | 10 | 2017-04-20
Impostazione documenti per raccolta la registrazione dati | 7 | 2017-04-26
Avvio del sistema ed applicazione del sistema | 10 | 2017-05-08
Realizzazione degli audit interni | 5 | 2017-05-22
Realizzazione azioni correttive evidenziate dagli audit | 14 | 2017-05-29

## Gantt Qualità
Attività | Inizio attività | Previsione giornate | Fine attività | Consuntivo giornate | time axis 2017-04-10 to 2017-06-16
Corso di approfondimento della norma di riferimento | 2017-04-10 | 5 | 2017-04-14
Stesura della struttura del sistema aziendale | 2017-04-18 | 8 | 2017-04-28
Stesura del manuale per la gestione della qualità | 2017-04-18 | 8 | 2017-04-28
Stesura procedure per gestione del sistema | 2017-04-20 | 10 | 2017-05-05
Impostazione documenti per raccolta la registrazione dati | 2017-04-26 | 7 | 2017-05-05
Avvio del sistema ed applicazione del sistema | 2017-05-08 | 10 | 2017-05-19
Realizzazione degli audit interni | 2017-05-22 | 5 | 2017-05-26
Realizzazione azioni correttive evidenziate dagli audit | 2017-05-29 | 14 | 2017-06-16
Festività 2017 |  |  | festività
Capodanno | 2017-01-01 |  | 5
Epifania | 2017-01-06 |  | 10
Pasquetta | 2017-04-17 |  | 7 | 67
Liberazione | 2017-04-25 |  | 15
Primo maggio | 2017-05-01 |  | 5
Repubblica | 2017-06-02 |  | 12
Ferragosto | 2017-08-15 |  | 5
Santi | 2017-11-01 |  | 8
Immacolata | 2017-12-08
Natale | 2017-12-25
S. Stefano | 2017-12-26
Regole impiegate nella formattazione
Condizione sulle festività | =O(GIORNO.SETTIMANA(F$1; 2) >5; SE.ERRORE(CONFRONTA(F$1; $B$12:$B$22; 0); 0))
Giorni di attività regolari | =E($B2>0; $C2>0; F$1>=$B2; F$1<=$D2)
Giorni eccedenti la previsione | =E($B2>0; $C2>0; $E2>$C2; F$1>=GIORNO.LAVORATIVO($D2;1; $B$12:$B$22); F$1<=GIORNO.LAVORATIVO($D2; $E2-$C2; 1; $B$12:$B$22))
Giorni non utilizzati | =E($B2>0; $C2>0; $E2<$C2; F$1>GIORNO.LAVORATIVO($B2;$E2-1;$B$12:$B$22); F$1<=$D2)

## Gantt Qualità (2)
Attività | Inizio attività | Previsione giornate | Fine attività | Consuntivo giornate | time axis 2017-04-10 to 2017-06-16
Corso di approfondimento della norma di riferimento | 2017-04-10 | 5 | 2017-04-14 | 5
Stesura della struttura del sistema aziendale | 2017-04-18 | 8 | 2017-04-28 | 10
Stesura del manuale per la gestione della qualità | 2017-04-18 | 8 | 2017-04-28 | 7
Stesura procedure per gestione del sistema | 2017-04-20 | 10 | 2017-05-05 | 15
Impostazione documenti per raccolta la registrazione dati | 2017-04-26 | 7 | 2017-05-05 | 5
Avvio del sistema ed applicazione del sistema | 2017-05-08 | 10 | 2017-05-19 | 12
Realizzazione degli audit interni | 2017-05-22 | 5 | 2017-05-26 | 5
Realizzazione azioni correttive evidenziate dagli audit | 2017-05-29 | 14 | 2017-06-16 | 8
Festività 2017
Capodanno | 2017-01-01
Epifania | 2017-01-06
Pasquetta | 2017-04-17
Liberazione | 2017-04-25
Primo maggio | 2017-05-01
Repubblica | 2017-06-02
Ferragosto | 2017-08-15
Santi | 2017-11-01
Immacolata | 2017-12-08
Natale | 2017-12-25
S. Stefano | 2017-12-26
Regole impiegate nella formattazione
Condizione sulle festività | =O(GIORNO.SETTIMANA(F$1; 2) >5; SE.ERRORE(CONFRONTA(F$1; $B$12:$B$22; 0); 0))
Giorni di attività regolari | =E($B2>0; $C2>0; F$1>=$B2; F$1<=$D2)
Giorni eccedenti la previsione | =E($B2>0; $C2>0; $E2>$C2; F$1>=GIORNO.LAVORATIVO($D2;1; $B$12:$B$22); F$1<=GIORNO.LAVORATIVO($D2; $E2-$C2; 1; $B$12:$B$22))
Giorni non utilizzati | =E($B2>0; $C2>0; $E2<$C2; F$1>GIORNO.LAVORATIVO($B2;$E2-1;$B$12:$B$22); F$1<=$D2)